Bài 1:

KỊCH BẢN CUỘC HỌP DAILY SCRUM

Vai trò: Scrum Master
Bối cảnh: Nhóm phát triển ứng dụng di động trong một Sprint.

1. Mục tiêu của cuộc họp

- Đảm bảo Daily Scrum diễn ra đúng 15 phút.

- Cập nhật tiến độ công việc của từng thành viên.

- Nhận diện vấn đề và tạo cuộc họp xử lý sau Daily Scrum (nếu cần).

2. Kịch bản cuộc họp Daily Scrum

Scrum Master (Mở đầu – 1 phút)

“Chúng ta bắt đầu Daily Scrum.
Mỗi thành viên trả lời 3 câu hỏi sau:

- Hôm qua bạn đã làm gì?

- Hôm nay bạn sẽ làm gì?

- Bạn có gặp trở ngại gì không?
Mỗi người trình bày tối đa 1 phút. Nếu có vấn đề, chúng ta sẽ xử lý trong cuộc họp sau khi Daily kết thúc.”

3. Báo cáo của từng thành viên (10–12 phút)

Thành viên 1 – Dev A

Hôm qua:

- Hoàn thành giao diện màn hình đăng nhập.

- Kết nối API đăng nhập thành công.

Hôm nay:

- Phát triển chức năng quên mật khẩu.

Trở ngại:

- API “reset-password” trả lỗi 500, cần Backend hỗ trợ kiểm tra.

Thành viên 2 – Dev B

Hôm qua:

- Tối ưu tốc độ load danh sách sản phẩm.

Hôm nay:

- Hoàn thiện chức năng tìm kiếm theo từ khóa.

Trở ngại:

- Không có.

Thành viên 3 – Backend C

Hôm qua:

- Xử lý logic xác thực OTP cho tính năng đăng ký.

Hôm nay:

- Hoàn thiện API “reset-password”.

Trở ngại:

- Cần Dev A cung cấp dữ liệu request để debug nhanh hơn.

Thành viên 4 – UI/UX D

Hôm qua:

- Thiết kế xong prototype màn hình Dashboard.

Hôm nay:

- Thiết kế giao diện giỏ hàng.

Trở ngại:

- Chờ PO xác nhận yêu cầu hiển thị số lượng sản phẩm.

4. Scrum Master tổng kết (2 phút)

“Cảm ơn mọi người đã cập nhật.
Các vấn đề phát sinh sẽ được xử lý như sau:

- Dev A và Backend C họp nhanh ngay sau Daily để xử lý API.

- UI/UX D liên hệ PO để xác nhận yêu cầu giỏ hàng trong sáng nay.

Daily Scrum kết thúc. Mọi người tiếp tục công việc như kế hoạch. Nếu có vấn đề phát sinh, hãy báo ngay để xử lý kịp thời.”

5. Ghi chú (Scrum Master)

- Cuộc họp phải đúng 15 phút.

- Không thảo luận sâu trong Daily Scrum.

- Tất cả trở ngại phải được ghi nhận và hẹn xử lý ngay sau cuộc họp.

Bài 2:

## 1. Mô tả tình huống

Bạn là Scrum Master trong một nhóm phát triển phần mềm. Nhóm đang thực hiện một Sprint kéo dài 2 tuần với mục tiêu hoàn thành các tính năng mới cho ứng dụng di động. Tổng khối lượng công việc trong Sprint là 100 Story Points. Bạn cần sử dụng Burndown Chart để theo dõi tiến độ của nhóm và đảm bảo đạt được Sprint Goal đúng hạn.

## 2. Tạo Burndown Chart đơn giản

Burndown Chart được chia theo trục X (ngày trong Sprint) và trục Y (số Story Points còn lại). Trong bài này, Sprint có tổng 100 Story Points ban đầu.

## 3. Mô phỏng tiến độ 5 ngày đầu Sprint

| Ngày | Story Points còn lại | Số điểm hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 0 | Chưa có task hoàn thành |
| 2 | 90 | 10 | Tiến độ ổn định |
| 3 | 80 | 10 | Tiếp tục giữ nhịp |
| 4 | 70 | 10 | Bám sát tiến độ lý tưởng |
| 5 | 60 | 10 | Đúng hướng |

Biểu đồ Burndown Chart (Tiến độ bình thường):

## 4. Giải thích kết quả Burndown Chart

Biểu đồ cho thấy số Story Points giảm đều qua từng ngày, trung bình 10 điểm mỗi ngày. Điều này chứng tỏ nhóm đang đi đúng hướng và bám sát đường burndown lý tưởng.

Hành động của Scrum Master:

• Tiếp tục theo dõi và nhắc dev cập nhật task đúng thời điểm.

• Đảm bảo Daily Scrum diễn ra đúng quy trình.

• Kiểm tra xem có impediment nào được báo chưa.

• Phối hợp Product Owner nếu có rủi ro trong tiến độ.

## 5. Tình huống Burndown Chart không giảm đều

Giả sử đến ngày 5, Story Points còn lại là 40 thay vì 60. Điều này cho thấy nhóm chỉ hoàn thành 20 điểm trong 5 ngày, trung bình 4 điểm/ngày – thấp hơn nhiều so với tốc độ yêu cầu.

| Ngày | Story Points còn lại | Giảm mỗi ngày |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 0 |
| 2 | 95 | 5 |
| 3 | 90 | 5 |
| 4 | 60 | 30 |
| 5 | 40 | 20 |

Biểu đồ Burndown Chart (Tiến độ không đều – có vấn đề):

### Hành động Scrum Master khi tiến độ không đều

• Tổ chức họp xử lý impediment ngay lập tức.

• Kiểm tra lại cách chia nhỏ task (có quá lớn không?).

• Yêu cầu dev cập nhật board thường xuyên hơn.

• Pair programming hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho dev gặp khó.

• Làm việc với Product Owner để đánh giá rủi ro và giảm phạm vi (scope reduction) nếu cần.

Bài 3:

Bước 1: Mô phỏng Daily Scrum

Dev A:

- Hôm qua: Hoàn thành giao diện đăng nhập.

- Hôm nay: Tích hợp API đăng nhập.

- Cản trở: API trả lỗi 401.

Dev B:

- Hôm qua: Thiết kế xong Dashboard.

- Hôm nay: Làm logic hiển thị dữ liệu.

- Cản trở: Không.

Backend C:

- Hôm qua: Hoàn thiện API đăng ký.

- Hôm nay: Kiểm tra API đăng nhập.

- Cản trở: Thiếu dữ liệu request từ Dev A.

Bước 2: Mô phỏng xử lý vấn đề

- Nhóm phát hiện lỗi 401 khi kết nối front-end ↔ back-end.

- Scrum Master yêu cầu Dev A và Backend C họp ngay sau Daily để debug.

- Tester thiếu tài liệu yêu cầu từ khách hàng → Scrum Master liên hệ PO xin tài liệu trong buổi sáng.

- Các vấn đề được ghi nhận nhưng không thảo luận sâu trong Daily.

Bước 3: Cách giữ cuộc họp ngắn gọn

- Giới hạn 15 phút.

- Mỗi người chỉ trả lời 3 câu hỏi.

- Không bàn sâu kỹ thuật.

- Tạo buổi họp “follow-up” cho vấn đề phức tạp.

- Cập nhật task board trước khi vào họp.

Bước 4: Vai trò Scrum Master

- Điều phối và đảm bảo mỗi người nói ngắn gọn.

- Nhắc nhóm tập trung vào Sprint Goal.

- Ghi nhận cản trở và tạo họp xử lý sau Daily.

- Đảm bảo Daily Scrum đúng quy trình và không kéo dài.

Bài 4:

Vai trò Scrum Master khi theo dõi Burndown Chart

Scrum Master cần:

1. Theo dõi đường burndown mỗi ngày

- Xác định xem đường cong giảm đều hay đứng ngang.

- Kiểm tra ngay nếu đường cong không giảm trong 1–2 ngày, báo hiệu backlog chưa hoàn thành.

2. Gỡ bỏ cản trở

Khi đường burndown bất thường (đứng yên, giảm chậm), Scrum Master cần:

- Hỏi ngay trong Daily Scrum xem ai gặp blocker.

- Kết nối Dev ↔ QA ↔ PO để giải quyết nhanh.

- Tổ chức họp nhỏ (Impediment Meeting).

3. Hỗ trợ PO điều chỉnh phạm vi Sprint

Nếu Sprint chắc chắn không hoàn thành:

- PO có thể giảm scope hoặc bỏ bớt tính năng “Could have”.

4. Giữ cho nhóm tập trung vào Sprint Goal

- Nhắc nhóm tránh làm task ngoài phạm vi.

- Đảm bảo task được cập nhật đúng lúc lên bảng Kanban.

Bài 5:

Bảng 1 – Kanban Board của nhóm

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| - Thiết kế giao diện trang chủ | - Phát triển chức năng đăng nhập | - Tạo cấu trúc dự án |
| - Thiết kế màn hình danh sách công việc | - Xử lý giao diện thêm công việc | - Cài đặt môi trường backend |
| - Phát triển API tạo công việc |  | - Setup database ban đầu |
| - Phát triển API cập nhật công việc |  |  |
| - Kiểm tra bảo mật hệ thống |  |  |
| - Tích hợp tính năng đồng bộ dữ liệu |  |  |

Bảng 2 – Giới hạn WIP (Work In Progress)

| Cột | Giới hạn WIP | Lý do |
| --- | --- | --- |
| To Do | Không giới hạn | Danh sách nhiệm vụ để chọn, không ảnh hưởng luồng làm việc |
| In Progress | Tối đa 3 nhiệm vụ | Tránh quá tải, giảm chuyển ngữ cảnh, giúp tập trung hoàn thành task |
| Done | Không giới hạn | Công việc đã hoàn thành, không cần giới hạn |

Bảng 3 – Khi nhóm gặp vấn đề quá tải

| Vấn đề | Hiện trạng | Hành động điều chỉnh |
| --- | --- | --- |
| Quá tải công việc | Cột In Progress có 6 task → vượt WIP limit | - Không thêm task mới vào In Progress - Ưu tiên hoàn thành task gần xong - Làm việc theo cặp để giải quyết nhanh task kẹt - Chia nhỏ các task quá lớn - Scrum Master họp nhanh để xác định bottleneck |
| Thiếu phối hợp | Dev tự làm từng task riêng → chậm tiến độ | - Tăng trao đổi giữa dev, tester - Scrum Master nhắc cập nhật trạng thái thường xuyên |
| Task bị “treo” | Có task đứng yên 2–3 ngày | - Kiểm tra nguyên nhân: thiếu tài liệu, lỗi kỹ thuật, chờ backend/frontend - Điều phối hỗ trợ để xử lý |

Bảng 4 – Vai trò của Scrum Master

| Nhiệm vụ | Mô tả |
| --- | --- |
| Giám sát WIP limit | Nhắc thành viên không kéo quá nhiều task vào In Progress |
| Theo dõi luồng công việc | Quan sát bảng Kanban hàng ngày, phát hiện bottleneck |
| Gỡ bỏ cản trở | Xử lý nhanh impediment: kỹ thuật, tài liệu, môi trường… |
| Hướng dẫn sử dụng Kanban đúng cách | Nhắc team kéo → làm → hoàn thành theo thứ tự rõ ràng |
| Tăng sự phối hợp trong nhóm | Khuyến khích hỗ trợ chéo giữa các thành viên |
| Đảm bảo tính minh bạch | Bảng Kanban luôn phải được cập nhật theo thời gian thật |
| Hỗ trợ PO điều chỉnh phạm vi | Nếu quá tải, phối hợp giảm scope, đổi ưu tiên sprint |

Bài 6:

1. KẾ HOẠCH DAILY SCRUM

1.1. Cách tổ chức Daily Scrum chuẩn

- Thời gian: 15 phút, họp mỗi ngày, cùng một thời điểm.

- Hình thức: đứng họp (Stand-up) để giữ ngắn gọn.

- Thành phần: Dev Team (Scrum Master có mặt để hỗ trợ; PO có thể tham gia nhưng không bắt buộc).

- Mục tiêu chính: cập nhật tiến độ, nêu ra trở ngại, điều chỉnh kế hoạch trong ngày.

1.2. Ba câu hỏi chuẩn trong Daily Scrum

- Hôm qua tôi đã làm gì để giúp nhóm đạt Sprint Goal?

- Hôm nay tôi sẽ làm gì để giúp nhóm đạt Sprint Goal?

- Tôi có gặp trở ngại gì khiến tôi không thể hoàn thành công việc không?

1.3. Yếu tố quan trọng của một Daily Scrum hiệu quả

- Nhóm trả lời đúng 3 câu hỏi, không lan man.

- Không thảo luận sâu kỹ thuật trong cuộc họp.

- Tất cả task phải được cập nhật trên board trước khi họp.

- Scrum Master đảm bảo đúng giờ – đúng 15 phút.

- Tập trung vào Sprint Goal, không nói việc ngoài Sprint.

- Các impediment được ghi lại để xử lý sau Daily.

2. XÂY DỰNG BURNDOWN CHART

Thông tin Sprint:

- 10 User Stories

- Mỗi story: 3–8 điểm

- Tổng: 50 Story Points

- Sprint length: 10 ngày làm việc

2.1. Bảng theo dõi tiến độ 10 ngày đầu

| Ngày | Story Points còn lại |
| --- | --- |
| 1 | 50 |
| 2 | 45 |
| 3 | 41 |
| 4 | 38 |
| 5 | 32 |
| 6 | 28 |
| 7 | 22 |
| 8 | 16 |
| 9 | 10 |
| 10 | 5 |

2.2. Biểu đồ Burndown

2.3. Cách đọc và phân tích Burndown Chart

- Đường giảm đều → nhóm đi đúng tốc độ (velocity ổn định).

- Đường đứng ngang → có vấn đề (task không hoàn thành, blocker).

- Đường tăng hoặc không giảm → dev không cập nhật board / phạm vi tăng.

- Nếu đường thực tế vượt quá xa đường lý tưởng → nguy cơ không đạt Sprint Goal.

Scrum Master cần báo động và điều chỉnh ngay.

3. QUẢN LÝ CÔNG VIỆC BẰNG KANBAN BOARD

3.1. Kanban Board (4 cột)

| To Do | In Progress | Code Review | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| Story 1 – Thiết kế UI | Story 3 – API tạo task | Story 5 – Unit test API | Story 2 – Login UI |
| Story 4 – Tạo DB model | Story 6 – Logic cập nhật task |  | Story 7 – Dashboard layout |
| Story 8 – Kiểm tra bảo mật | Story 9 – Tích hợp backend |  | Story 10 – Notification |
| Story 11 – Viết test case |  |  |  |

3.2. Cách sử dụng Kanban Board

- Thành viên kéo task từ To Do → In Progress → Code Review → Done.

- Giới hạn WIP ở “In Progress” (ví dụ: tối đa 3 task).

- Bất kỳ task nào nằm quá lâu trong một cột là tín hiệu bottleneck.

- Board giúp minh bạch hóa trạng thái công việc cho cả nhóm và PO.

- Giúp tập trung vào hoàn thành task, tránh việc dàn trải.

4. VAI TRÒ CỦA SCRUM MASTER

4.1. Đảm bảo Daily Scrum hiệu quả

- Bắt đầu đúng giờ – kết thúc đúng 15 phút.

- Nhắc team trả lời đúng 3 câu hỏi.

- Ngăn việc thảo luận sâu trong Daily (để qua "After-Daily Meeting").

- Đảm bảo mọi người cập nhật trạng thái công việc trên Kanban.

4.2. Giải quyết vấn đề & xung đột trong Sprint

- Lắng nghe impediment → xử lý ngay (kỹ thuật, con người, tài nguyên).

- Làm cầu nối giữa Dev ↔ PO ↔ Tester.

- Trung hòa mâu thuẫn, hỗ trợ giao tiếp trong team.

- Khi cần, tổ chức họp nhỏ để giải quyết xung đột kỹ thuật.

4.3. 3 kỹ năng quan trọng của một Scrum Master

- Kỹ năng giao tiếp & lắng nghe: xử lý mâu thuẫn, truyền đạt rõ ràng.

- Kỹ năng quản lý quy trình Agile/Scrum: đảm bảo nhóm tuân thủ Scrum đúng chuẩn.

- Kỹ năng gỡ bỏ cản trở (Impediment Removal): hỗ trợ team đạt hiệu suất tối đa.

Bài 7:

Bước 1: Kanban Board (To Do – In Progress – Done)

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện form đăng ký (3đ) | Kết nối API đăng ký (3đ) | Kiểm thử form đăng ký (3đ) |

Bước 2: Tổng story points của Sprint

- Tổng: 9 Story Points

- Mỗi task: 3 điểm

  - Thiết kế giao diện form đăng ký → 3 điểm

  - Kết nối API đăng ký → 3 điểm

  - Kiểm thử form đăng ký → 3 điểm

Bước 3: Mô phỏng Daily Scrum buổi sáng

Thành viên 1 – Dev A

- Hôm qua: Không có, vì Sprint bắt đầu hôm nay.

- Hôm nay: Thiết kế giao diện form đăng ký.

- Trở ngại: Chưa rõ yêu cầu chi tiết về trường dữ liệu từ PO.

Thành viên 2 – Dev B

- Hôm qua: Không có.

- Hôm nay: Kết nối API đăng ký, chuẩn bị cấu trúc request.

- Trở ngại: Chờ giao diện từ Dev A để test API.

Thành viên 3 – Tester C

- Hôm qua: Không có.

- Hôm nay: Viết test case và chuẩn bị môi trường test.

- Trở ngại: Chưa có bản build để kiểm thử form.

Bước 4: Cập nhật Burndown Chart (Cuối ngày)

Tiến độ thực tế:

- Thiết kế UI → Hoàn thành (3đ)

- Kết nối API → Hoàn thành (3đ)

- Kiểm thử form → Hoàn thành (3đ)

Còn lại: 0/9 Story Points

Bước 5: Vai trò Scrum Master trong Sprint 1 ngày

- Tổ chức Daily Scrum đúng giờ, giúp nhóm bám vào 3 câu hỏi chuẩn.

- Xác định sớm impediments (thiếu yêu cầu, thiếu UI, thiếu bản build).

- Phối hợp PO để cung cấp yêu cầu đầy đủ ngay buổi sáng.

- Điều phối Dev A → Dev B → Tester theo đúng luồng công việc.

- Đảm bảo tính minh bạch trên Kanban Board và nhắc team cập nhật liên tục.

Bài 8:

Daily Scrum buổi sáng (mô phỏng theo 3 câu hỏi chuẩn)

Dev A – Frontend

- Hôm qua đã làm gì?
→ Sprint bắt đầu hôm nay, chưa có.

- Hôm nay sẽ làm gì?
→ Thiết kế giao diện form đăng ký (UI).

- Có gặp trở ngại gì không?
→ Cần PO xác nhận trường dữ liệu (email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu).

Dev B – Backend

- Hôm qua đã làm gì?
→ Không, Sprint bắt đầu hôm nay.

- Hôm nay sẽ làm gì?
→ Kết nối API đăng ký & xử lý validate phía server.

- Cản trở?
→ Chờ giao diện từ Dev A để test request đúng.

Tester C

- Hôm qua đã làm gì?
→ Không có.

- Hôm nay sẽ làm gì?
→ Viết test case cho form đăng ký.

- Cản trở?
→ Chưa có bản build UI & API để chạy test thực tế.

Burndown Chart cuối ngày (9 → 0 điểm)

Kết quả cuối ngày

- Thiết kế UI → Hoàn thành

- Kết nối API → Hoàn thành

- Kiểm thử form → Hoàn thành
→ Còn lại: 0/9 điểm

Vai trò Scrum Master trong ngày

- Tổ chức Daily Scrum đúng 15 phút, giúp team bám đúng 3 câu hỏi.

- Nhận diện nhanh impediments: thiếu yêu cầu UI, API chưa có dữ liệu để test, tester chưa có bản build.

- Làm việc với Product Owner để bổ sung yêu cầu ngay buổi sáng.

- Điều phối luồng công việc UI → API → Testing theo đúng thứ tự.

- Nhắc Dev cập nhật Kanban Board liên tục để đảm bảo minh bạch tiến độ.

Bài 9:

1. Phân tích vấn đề

(A) Daily Scrum

- Không bám Sprint Goal → Team chỉ báo cáo hôm qua/hôm nay → nguy cơ làm sai hướng.

- Không nêu impediments dù velocity thấp → vấn đề bị che giấu → ảnh hưởng Sprint Goal.

- Daily kéo dài 22–25 phút → họp sai mục tiêu, tốn thời gian.

(B) Kanban Board tắc nghẽn

- In Progress: 8 task (quá tải).

- Done: chỉ 2 task → Team “bắt đầu nhiều – kết thúc ít”.

- Không có WIP limit → đa nhiệm → chậm tiến độ.

(C) Burndown Chart gần như đứng yên

- 5 ngày: 52 → 51 → 51 → 48 → 47
→ Không giảm → task không hoàn thành → Sprint Goal có nguy cơ thất bại.

2. Đề xuất cách Scrum Master can thiệp

Vấn đề: Không bám Sprint Goal

- Nhắc Sprint Goal mỗi Daily.

- Training team cách liên kết công việc với Goal.

- Hỗ trợ: Dev Team + PO.

Vấn đề: Không nêu impediments

- Giải thích thế nào là impediment.

- Tạo môi trường nói thật.

- Hỗ trợ: Dev/QA.

Vấn đề: Daily quá dài

- Nhắc team chỉ trả lời 3 câu hỏi.

- Chặn thảo luận kỹ thuật → để sau Daily.

- Làm ngay trong cuộc họp.

Vấn đề: Kanban tắc nghẽn

- Đặt WIP Limit: tối đa 3 task ở In Progress.

- Yêu cầu ưu tiên kéo task sang Done trước khi làm mới.

- Hỗ trợ: Dev + QA.

Vấn đề: Burndown không giảm

- Kiểm tra task quá lớn → chia nhỏ.

- Nhắc team update Kanban thường xuyên.

3. Mô phỏng Daily Scrum ngày thứ 6 (10 dòng)

Scrum Master:
“Chúng ta bắt đầu Daily. Mỗi người trả lời: hôm qua – hôm nay – cản trở.”

Dev A:
“Hôm qua em làm UI chọn bác sĩ. Hôm nay hoàn thiện UI chọn thời gian. Cản trở: API trả dữ liệu chậm.”

Dev B:
“Hôm qua em làm API tạo lịch. Hôm nay làm API nhắc lịch. Không có trở ngại.”

Dev C:
“Hôm qua em làm lưu thông tin bệnh nhân. Hôm nay em test luồng đặt lịch. Cản trở: thiếu dữ liệu test.”

QA:
“Hôm qua em viết test case. Hôm nay em test đặt lịch. Cản trở: chưa có bản build mới.”

Scrum Master:
“Ghi nhận impediments. Chúng ta họp nhanh sau Daily để xử lý.”

4. Burndown Chart lý tưởng (mô tả bằng chữ)

Giả sử tổng: 52 Story Points
Sprint: 10 ngày → giảm đều 5 điểm/ngày.

| Ngày | Ideal Points |
| --- | --- |
| 1 | 52 |
| 2 | 47 |
| 3 | 42 |
| 4 | 37 |
| 5 | 32 |
| 6 | 27 |
| 7 | 22 |
| 8 | 17 |
| 9 | 12 |
| 10 | 7 |

Ý nghĩa

- Giúp team biết phải burn bao nhiêu mỗi ngày.

- So sánh với đường thực tế để phát hiện chậm tiến độ.

- Cảnh báo sớm để điều chỉnh, đảm bảo Sprint Goal đạt đúng hạn.